## Planilha1
Relatorio de construção de paginas do Sistema - GranConencta
Nome da Tela | Funcionamento (%) | Problemas Identificados | Prioridade | Tempo Estimado (h) | Responsável | Data Prevista
Fluxo Morador
Cadastro Morador | 100% | 0 | 0 | 0 | kleber | 2026-02-12
Tela de segundo Fator | 100% | 0 | 0 | 0 | kleber | 2026-02-13
Login | 100% | 0 | 0 | 0 | kleber | 2026-06-12
Recuperar senha | 100% | 0 | 0 | 0 | kleber | 2026-02-12
Meu Painel Morador
Novo Pedido | 95% | melhoria: tirar o campo valor | baixa | 1h | kleber | 2026-02-13
Abertos | 80% | melhoria tem que vir o nome do prestador | media | 2h | kleber | 2026-02-13
Negociar | 70% | criar a logica e a tabela da negociação e a API | Alta | 5h | kleber | 2026-02-13
Em Andamentos | 5% | logica de andamento do status do serviço | Alta | 5h | kleber | 2026-02-14
Minhas compras | 0% | logica de pagamento | Alta | 5h | kleber | 2026-02-14
Fluxo Prestador
Cadastro Prestador | 100% | 0 | 0 | 0 | kleber | 2026-02-12
Tela de Pagamento | 90% | colocar a porcentageme a vangem em assinar o Anual colocar outras formas de pagamento | medio | 4h | kleber | 2026-02-14
Tela de segundo Fator | 100% | 0 | 0 | 0 | kleber | 2026-02-13
Login | 100% | 0 | 0 | 0 | kleber | 2026-06-12
Recuperar senha | 100% | 0 | 0 | 0 | kleber | 2026-02-12
Meu Painel Prestador
Oportunidades | 100% |  |  |  | kleber
Minhas Propostas | 90% | colocar os dados do Morador | media | 2h | kleber | 2026-02-15
Execução | 0% | fazer a logica para alterar o status do serviço | alta | 3h | kleber | 2026-02-15
Financeiro | 0% | fazer a logica do pagamento colocar as formas de pagamento gateway de pagamento | alta | 8h | kleber | 2026-02-16
Minha Pagina | 70% | criar o controle do hero e das seções | alta | 5h | kleber | 2026-02-17